## Slide 1
Plan de Trabajo –Proceso de instalación de un enfoque de género a nivel Institucional
Yael Korol

## Slide 2: Antecedentes
23 de mayo 2018 – Presidente Sebastián Piñera lanza Agenda de la Mujer y equidad de Género con 22 medidas
que buscarán lograr acuerdos y alcanzar la plena igualdad de derechos, deberes y reconocimiento de
igual dignidad para hombres y mujeres en nuestro país (algunas son temáticas que le competen al Ejecutivo y otras requieren
del apoyo del Poder Legislativo)
Se instruyó por medio de un instructivo presidencial que promueva y garantice la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres y exigentes disposiciones en materia de prevención, denuncia, investigación y sanción de todo tipo de abusos,
acosos sexuales o laborales, discriminaciones y maltratos. Este instructivo también exigirá eficaces mecanismos de
prevención e informes anuales de rendición de cuentas.
Cuenta Pública 1 de junio 2018 – Presidente Sebastián Piñera compromete 8 acciones en favor a la agenda de mujer y género
Se solicitó generar una instancia de coordinación (mesa) interministerial que contenga representantes de cada una de las
Instituciones públicas dependientes del Mintrab que funciona desde el 13 de julio de 2018.
En septiembre de 2018 se solicita por medio de Oficio n° 723 de parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a
todos los ministerios que en el marco de la agenda Prioritaria del Gobierno del Presidente Piñera, puedan elaborar
y entregar compromisos ministeriales para el periodo 2018 -2022.
En el marco de esta mesa ministerial de Género, a la cual nos sumamos en el mes de octubre de 2018 que contó con la
presencia de la Subdirectora, se nos solicita realizar una presentación sobre nuestra institución en el mes de noviembre, mes que
coincide con el nombramiento a nivel institucional de una encargada de Género.

## Slide 3: Chile ha suscrito /adscrito acuerdos internacionales
CEDAW (1979): Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación (Chile informa cada 4 años avances en esta materia)
Declaración de Beijing (1995)
Declaración del 23° período de la Asamblea General de la ONU (2000)
Convención de BELEM DO (2018) : Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (2005) (obj 5 – igualdad de Género)
Fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas.
Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado.
Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.
Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados.
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.
Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos.

## Slide 4
Antecedentes – tasa de participación en el Mercado laboral
También existen datos en temáticas como participación política, cargos gerenciales, impuestos rosas, etc.
Alta brecha de participación femenina en el Mercado Laboral de nuestro país
Fuente: INE Encuesta Nacional de Empleo 2010-2016

## Slide 5: Integrantes Mesa Ministerial de Género Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Subsecretaría Trabajo
Sence
Dicrep
DT
Ministerio del Trabajo
Subsecretaría Previsión Social
ISL
IPS
SUSESO
Superintendencia Pensiones
Verónica Gutierrez - Raúl del Canto.
Sofía Landaeta
Gabriela Morales – Anita Tureo.
José Valenzuela – Suzanne Salas.
Pamela Carrasco
Anita de Aguirre
Macarena Diaz – Javiera Bustamante.
M. Paz Salvo – Nicole Hinrichsen.
Catherine Gatica.
María José Ochagavía
Ministerio de la Mujer y EG
Mesa Ministerial de Género MinTrab.
ChileValora
Yael Korol.

## Slide 6: Compromisos de Género MinTrab 2018 – 2022.

## Slide 7: Compromisos Ministeriales de Género - MINTRAB.
Contar con una Mesa Ministerial de Género, que se encargue de la coordinación y seguimiento de las políticas de igualdad y equidad de género del sector.
Contar con formación y capacitación a funcionarios/as públicos en igualdad y equidad de género en los Planes de Capacitación (PAC) anuales de cada servicio.
Desarrollar políticas públicas, programas e iniciativas que fomenten la participación, desarrollo y ascenso laboral de las mujeres, fomentando así su autonomía económica.
Elaborar e implementar, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, una Reforma al Art. 203 (Sala Cuna) que otorgue acceso a todos los hijos/as de madres trabajadoras a través de un fondo solidario.
Desarrollar un proyecto de ley de Trabajo a Distancia, que fomente la conciliación entre vida laboral y vida familiar/personal, con foco tanto en mujeres como en hombres trabajadores.
Desarrollar una Reforma al Sistema de Pensiones que considere la situación de las mujeres, intencionando medidas de apoyo a las mismas.
Revisar la normativa vigente en materia de igualdad de remuneraciones y promover iniciativas que contribuyan a su mejoramiento.
Aplicar el Instructivo Presidencial de fecha 23 de mayo de 2018, que instruye la elaboración y/o actualización de Procedimiento de Denuncia por Maltrato, Acoso Laboral y/o Sexual en cada servicio
Potenciar que se reporte anualmente, por parte de las organizaciones, sus indicadores de equidad de género (participación laboral femenina, brechas remuneracionales, mujeres en cargos de toma de decisiones, entre otras) visibilizando así las áreas con espacio de mejora.
Seguimiento al cumplimiento de cláusulas de género en la Reforma Laboral y Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como en convenios OIT suscritos por Chile.

## Slide 8
Actualizar anualmente un diagnóstico institucional que identifique cuáles son las inequidades, brechas y barreras (IBB) de género sobre las cuales el sector debe actuar
Contar con datos desagregados por sexo en los sistemas de información, estadísticas y estudios del sector, considerando a todos los servicios dependientes.
Incorporación de “banner” de género en los sitios web de los servicios del sector, con información actualizada sobre el trabajo y avances de género tanto a nivel ministerial como a nivel de los servicios.
Contar con instancias de género en cada uno de los servicios del sector, que permitan profundizar el trabajo de género a nivel de los servicios.
Promover la incorporación y transversalización del enfoque de género en las licitaciones, programas e iniciativas del sector, estableciendo medidas concretas para su implementación.

## Slide 9: Objetivos institucionales
Instalar el enfoque de género a través de una mesa de trabajo al interior de la institución
Potenciar iniciativas de género al interior de las áreas, especialmente en las áreas técnicas.
Mantener vínculo con el Ministerio del Trabajo y Organismos Competentes sobre los avances en la materia de género a nivel institucional

## Slide 10: Plan de trabajo de ChileValora 2019 -2022
Nominar a Encargada de Género formalmente.
Levantar información referidas a algunos indicadores en materias de género tanto a nivel de las diferentes instancias de participación tripartita como de los procesos de evaluación y certificación.
Participar mensualmente en mesa ministerial de género - MINTRAB.
Línea de acción - Compromisos Mintrab
Cuenta y reporte a la Dirección / Directorio de manera trimestral
Línea 2 - Acciones propias:
Presentar a Dirección plan de trabajo 2019 que de cuenta de dos líneas de acción.
Participación en seminarios / capacitaciones vinculadas a la temática.
Elaboración de hoja de ruta para cada uno de los 5 (6) compromisos asumidos que se relacionan con ChileValora (plazo 2019 - 2022).
Elaborar módulos de Capacitación para el proceso de formación de los evaluadores con enfoque de género (segundo semestre 2019).
Elaborar un protocolo de trabajo con los OSCL para que el levantamiento de perfiles y los productos asociados incluyan enfoque de género. (segundo semestre 2019 – 2022)
Asistencia a entrega Informe GET (nov)
Participación en Taller de Transversalización de instrumentos de gestión pública. (enero)
Acciones para el 8 de marzo (2019)

## Slide 11: Línea de acción 1 – Compromisos con Mintrab
Gestionar encuentro con Autoridades del Ministerio de la Mujer
Gestionar encuentro con SERNAMEG.
Adquirir la Norma 3262
Establecer un plan de trabajo con equipo de las Buenas Prácticas para incluir a ChileValora en el proceso de enfoque de género en las áreas que señala la Norma
(segundo semestre 2019)
Analizar con las áreas de ChileValora los requerimientos para el inicio del levantamiento inicial (segundo semestre 2019 – primer semestre 2020)
Generar diagnóstico Institucional
(inicio segundo semestre 2019 – termino 2020)
Consensuar con la Dirección compromisos y avances (cada 3 meses)
Priorizar acciones
Segundo semestre 2019
Gestionar y apoyar la realización de un convenio tripartito con Ministerio y SERNEMEG para el apoyo técnico y transferencia de información
(área de RRII) Primer semestre 2019
Explorar áreas de trabajo conjunto
Conocer Norma 3262 de buenas prácticas con apoyo del SERNAMEG (primer semestre 2019)
Ámbitos que contempla la norma:
Infraestructura
Cultura organizacional
Gestión de personas
Jurídicos
(Primer trimestre 2019)
Actualizar / levantar un diagnóstico institucional que identifique cuáles son las inequidades, brechas y barreras de género sobre las cuales el sector debe actuar.

## Slide 12
Contar con instancias de género en cada uno de los servicios del sector, que permitan profundizar el trabajo de género a nivel de los servicios. (abril)
Presentación de plan de trabajo 2019 a Dirección
Con presencia de la Dirección instaurar instancia de coordinación al interior de la institución entregando los primeros lineamientos de metas anuales como su relato trimestral y la periodicidad
(Marzo 2019)
Realizar reuniones según periodicidad acordada e informar a Dirección y a la mesa ministerial de los avances
Levantar el perfil de las personas que debieran componer instancia de trabajo interno en ChileValora
Presentar Plan de trabajo 2019 a Comité Ejecutivo junto a Encargada de Género Ministerial
Línea de acción 1 – Compromisos con Mintrab

## Slide 13
Línea de acción 1 – Compromisos con Mintrab
Participar en instancia de capacitación liderada por Mintrab y ministerio de la MUJER y EG
Sensibilizar al interior de la institución a través de los propios integrantes de la mesa que se formará
(primer semestre 2019)
Generar espacios de retroalimentación con otras instituciones que nos permita visualizar como se puede instaurar el enfoque de género en los procesos de gestión institucional de manera paulatina como en los sistemas de información.
2019 - 2020
Revisar junto a estudios y DAFP cuáles son los principales sistemas de información que pudieran desagregarse y en qué periodo de tiempo.
Segundo semestre 2019 – inicio 2020
Retroalimentar y monitorear en conjunto con Mesa interna de Género.
Coordinar con las áreas respectivas sobre este nuevo enfoque y establecer un cronograma de trabajo para la implementación de dichos procesos
Segundo semestre 2019 – 2020)
Analizar los datos obtenidos en el proceso inicial y generar algunas reflexiones en torno al por que de esos resultados
Primer semestre 2019
Promover la incorporación y transversalización del enfoque de género en las licitaciones, programas e iniciativas del sector, estableciendo medidas concretas para su implementación y contar con datos desagregados por sexo en los sistemas de información, estadísticas y estudios del sector, considerando a todos los servicios dependientes.

## Slide 14
Línea de acción 1 – Compromisos con Mintrab
Incorporación de “banner” de género en los sitios web de los servicios del sector, con información actualizada sobre el trabajo y avances de género tanto a nivel ministerial como a nivel de los servicios. (abril)
Presentar propuesta a la Dirección de contenido a relevar en el Banner
(primer trimestre 2019)
Proceder a nombrar a responsable y comenzar a incorporar la información con carácter periódica que permita alimentar la web e informar a los profesionales de ChileValora
Primer semestre 2019
Acordar el contenido, administración y actualización sobre la información que será incluida en la Intranet Institucional
Segundo trimestre 2019
Levantar buenas experiencias comunicacionales (primer semestre 2019)
Informar a la mesa interna del requerimiento.
Comenzar con información sobre las actividades y acciones desarrollada por el equipo de género de ChileValora
(primera actividad asistida será informada en la intranet con fotos)
Nutrir de contenido al Banner para su lanzamiento en el marco de la semana del Día Internacional de la Mujer

## Slide 15
Línea de acción 2 – Acciones propias
Elaborar módulos de capacitación para el proceso de formación de los evaluadores con enfoque de género
Levantar información sobre el proceso de evaluación con los diferentes actores involucrados
Conocer el proceso de capacitación / habilitación de evaluadores
Convocar a una mesa técnica con SERMANEG para revisar lo levantado
Trabajar en conjunto con el encargado del proceso de evaluación sobre módulos requeridos con enfoque de género.
Implementar un piloto (2020)
Evaluar el piloto (2021)
Responsable : Jefa del Área de Centros y evaluadores
Valida y Monitorea: Mesa Institucional de Género

## Slide 16
Análisis de datos con representantes de la mesa interna de ChileValora
Instaurar medidas correctivas en un grupo de esos perfiles
Presentar a algunos OSCL la nueva mirada
Construir perfiles con esa nuevo foco y monitorear el avance en un piloto (2020)
Evaluar el piloto (2021)
Realizar un estudio que permita dentro de un grupo de perfiles evaluar su redacción, forma de evaluación e impacto en la certificación
Segundo semestre 2019
Establecer en régimen la nueva mirada (2022).
Línea de acción 2 – Acciones propias
Revisar la metodología de levantamientos de perfiles incorporando una mirada con perspectiva de género apoyado por la OIT.
Responsable : Jefa del Área de Competencias Laborales
Valida y Monitorea: Mesa Institucional de Género

## Slide 17
Día internacional de la Mujer
Realizar ceremonias de certificación que visibilice a la mujer en los procesos de certificación tanto a nivel de sectores feminizados como masculinizados
Por RRSS saludar a las mujeres en su día
Realizar una campaña comunicacional destinada a relevar el enfoque de género
Evaluar entrega de Premio: El valor de certificar con mirada de mujer
Línea de acción 2 – Acciones propias

## Slide 18: Propuesta de actores para conformar instancia de Genero - ChileValora
Área | Perfil
Dirección – Con atribución de toma de decisión | Representante del SE – Jefe de gabinete
DAFP | Encargado Desarrollo de Personas
Área de Centros y Evaluadores | Subjefe - Encargado de formación y acompañamiento a evaluadores
Área de CL | Profesional de CL
Área de Comunicaciones / RRII | Jefe de comunicaciones
SIAC | Encargada de la OIRS
Fiscalía | Abogada - a cargo redacción y elaboración de Licitaciones
Se espera:
Elaborar plan de Trabajo con:
  Acciones
  Responsables
  Cronograma
Temas a tratar:
Revisión de las brechas de acuerdo al estándar
entregado por la Norma 3262.
Actualización / capacitación en temáticas
relacionadas.
Transferencia de información relativas a aspectos
Vinculantes para la institución.
Monitoreo de los acuerdos de la mesa ministerial.
Monitoreo de las acciones a implementar en el
Servicio.
Coordinación: liderada por Encargada de Género
de la institución
Temporalidad: Mensual (inicialmente)

## Slide 19: Hitos 2019 ( primer semestre)
Línea de acción 1
  Generación de un plan de trabajo 2019 - 2022
  Constitución de mesa de trabajo interna
  Adquirir Norma 3262
  Firma de convenio tripartito
  Banner con información de actividades y material de interés tanto en Intranet como en web institucional.
  Primer taller de trabajo sobre la Norma 3262

## Slide 20
Línea de acción 2
  Levantar información sobre el proceso de evaluación con los diferentes actores involucrados (un primer acercamiento).
  Levantar términos de referencia para estudio sobre perfiles y su acercamiento al enfoque de género.
  Revisar y analizar los datos obtenidos en el primer levantamiento tanto en las instancias tripartitas como de certificación.
Hitos 2019 ( primer semestre)

## Slide 21: Desafíos institucionales
Comunicar como ChileValora empieza a tener un rol estratégico y activo en relación a la empleabilidad femenina, vinculado siempre a su misión institucional. Con una mirada transversal, equitativa y que fomenta la igualdad, que podamos como sistema mover la brújula, para que las mujeres en Chile abran sus puertas a amplios sectores.
(teniendo acciones e intenciones especificas para ello)

## Slide 23: Glosario1
Igualdad de género: (igualdad entre mujeres y hombres): Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no dependerán de si nacieron con determinado sexo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres sino que concierne e involucra a los hombres al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.
Género: El género se refiere a los roles, comportamientos, actividades, y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para hombres y mujeres. Además de los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre y mujer, y las relaciones entre mujeres y hombres, y niñas y niños, el género también se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones son construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de socialización. Son especificas al contexto/época y son cambiantes. El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. El género es parte de un contexto sociocultural más amplio, como lo son otros criterios importantes de análisis sociocultural, incluida la clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etc.
Brechas de género: se refiere a cualquier disparidad entre la condición o posición de los hombres y las mujeres y la sociedad. Suele usarse para referirse a la diferencia entre los ingresos de hombres y mujeres, por ej. "brecha salarial de género." Sin embargo, puede haber brechas de género en muchos ámbitos, tal como los cuatro pilares que el Foro Económico Mundial utiliza para calcular su Índice de Brecha de Género, a saber: participación económica y oportunidad, acceso a educación, salud y esperanza de vida, empoderamiento político.
Barreras de género: Aquellas limitaciones, obstáculos o impedimentos a los que se enfrentan las mujeres a lo largo de su desarrollo profesional, educativa, y personal, puede existir barreras internas como externas
FUENTE: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php